## Projekt
| Projektplanung | [14 empty] | LEGENDE
[10 empty] | Heute |  | 2026-04-15 |  |  |  |  | Geplant |  |  | Meilenstein
[17 empty] | Ist |  |  | Ist (über Planung hinaus, nicht abgeschlossen)
|  | Zieltermin: | xx.yy.2017 | [13 empty] | % erledigt |  |  | % erledigt (über Planung hinaus)
|  |  | GEPLANTER | GEPLANTE | IST- | IST- | PROZENT | Anordnungs- | ZEITRÄUME
| AKTIVITÄT | ZUSTÄNDIGKEIT | BEGINN | DAUER | BEGINN | DAUER | ERLEDIGT | Beziehung | KW42 | [6 empty] | KW43 | [6 empty] | KW44 | [6 empty] | KW45 | [6 empty] | KW46 | [6 empty] | KW47 | [6 empty] | KW48 | [6 empty] | KW49 | [6 empty] | KW50 | [6 empty] | KW51 | [6 empty] | KW52 | [6 empty] | KW1 | [6 empty] | KW2
| (rot riskante Arbeitspakete) |  | (DATUM) | (in TAGEN) | (DATUM) | (in TAGEN) |  | Vorgänger | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2022-10-22 | 2022-10-23 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 2022-10-29 | 2022-10-30 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 2022-11-05 | 2022-11-06 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2022-11-12 | 2022-11-13 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 2022-11-19 | 2022-11-20 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 2022-11-27 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 2022-12-03 | 2022-12-04 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 2022-12-10 | 2022-12-11 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 2022-12-17 | 2022-12-18 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 2022-12-24 | 2022-12-25 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2023-01-01 | 2023-01-02 | 2023-01-03 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 2023-01-07 | 2023-01-08 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 2023-01-14 | 2023-01-15 | 2017-01-30 | 2017-01-31
Vorprojekt
| Definition des Problems |  | 2026-04-26 | 5 | 2016-11-14 | 3 | 60%
| Recherche |  | 2026-04-26 | 6 | 2016-11-15 | 2 | 70%
| Aufteilung der Arbeiten |  | 2026-04-26 | 4 |  |  | 0%
| Recherche Sensorische Elemente |  | 2026-05-03 | 8
| Recherche Aktorische Elemente |  | 2026-05-03 | 2
| Recherche für die Programmierung |  | 2026-05-03 | 3 |  |  | 0%
| Bestellung der Komponenten |  | 2026-05-10 | 4 |  |  | 0%
|  |  |  | 2 |  |  | 0%
Konzeption
| Lösungsansatz ausarbeiten |  | 2026-05-10 | 2
| Budgetplanung |  | 2026-05-10 | 5
| Anforderungsanalyse allgemein |  | 2026-05-10 | 1
| Bauelemente in Schaltungen prüfen |  | 2026-05-17 | 3
| Testcode und Simulation |  | 2026-05-17 | 6
3
Mechanik-Entwicklung
| Proto-Typ allgemein |  | 2026-05-17 | 4
| Schließfach via 3D-Druck und evtl. Gehäuse |  |  | 5
Hardware-Entwicklung
| Komponentenauswahl |  | 2026-05-10 | 2
| Schaltungsentwurf |  | 2026-05-10 | 6
| Prototyp auf Steckbrett umsetzen |  | 2026-05-17
| Prototyp auf Platine umbauen |  | 2026-06-14
| Komponenten auf Platine bauen |  | 2026-07-24 | 1
Software-Entwicklung
| Implementierung des Codes |  | folgt | 5
| Verbindung des ESP mit Sensoren (Drucksesnoren und Schließsensoren) |  | folgt
| Code Optimierung |  | folgt | 8
| App-Entwicklung |  | folgt
Tests |  |  |  | 7
| Öffnen des Schließfachs |  | folgt
| Hardware Test (Sensorik mit Aktorik etc.) |  | folgt | 4
| Bluetooth Test zwischen Sensoren und App |  | folgt | 5
| Software Test |  | folgt | 8
Meilensteine
| Entwurf und Konzeptvalidierung |  | folgt
| Codevollendung |  | folgt
| Erster Prototyp |  | folgt
| Projektabschluss |  | folgt